## 污染防治宣传专项
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 环保资金-污染防治攻坚战宣传专项
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市环境保护宣传中心
项目负责人 |  |  | 张立新 |  |  | 联系电话 | 82635917
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1554.6766 | 1111.4712 | 1111.4712 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1554.6766 | 1111.4712 | 1111.4712 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | _ | _ | - | _
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | _ | _ | - | _
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、 优化宣传渠道。牢固占领广播、电视、城市电视等传统媒体阵地，积极拓展“京环之声”网站、微博、微信平台等新媒体渠道，打造集权威发布、信息共享、全民参与于一体的传播交流平台，健全政府环境信息公开机制，保障公众知情权。 二、 持续保持宣传产品的稳定、优质生产。开展生态文化作品创作，丰富环境保护宣传产品，依法公开环境质量及各类环境信息，加大对生态环境保护政策法规标准的解读，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。 三、 持续提高宣传能力。逐步完善环保宣教软硬件能力建设，开展各类培训工作。 四、 继续深入开展宣传活动。多方式、多途径深入开展生态环境保护科普宣传教育、公众参与活动，健全公众参与制度，全面提升全社会生态环境保护意识。 |  |  |  |  | 一、 宣传渠道进一步。继续积极利用广播、电视、城市电视等传统媒体阵地和“京环之声”网站、微博、微信平台等新媒体渠道，打造了集权威发布、信息共享、全民参与于一体的传播交流平台，健全了政府环境信息公开机制，保障了公众知情权。 二、生产了一批优质宣传产品。开展生态文化作品创作，正产了一批环境保护宣传产品，依法公开环境质量及各类环境信息，加大对生态环境保护政策法规标准的解读，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。 三、 面向生态环境工作人员、社会环保组织、高校生态环境社团开展培训，宣传能力得到持续提高。 四、 继续多方式、多途径深入开展生态环境保护科普宣传教育、公众参与活动，健全了公众参与制度，全面提升了全社会生态环境保护意识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电视节目播出数量 | 新闻频道节目时长3分钟，全年播出366期。《北京新闻》节目时长45秒，全年播出366期 |  | 新闻频道节目时长3分钟，全年播出366期。《北京新闻》节目时长45秒，全年播出366期 | 2 | 2
|  |  | 城市电视公益宣传数量 | 6500台楼宇电视播出节目时长3分钟，每天播3次，播出366天；6块户外大屏播放环保公益广告时长30秒，每天播11次，播出31天。 |  | 6500台楼宇电视播出节目时长3分钟，每天播3次，播出366天；6块户外大屏播放环保公益广告时长30秒，每天播11次，播出31天。 | 1 | 1
|  |  | 生态环境专题片制作数量 | 200期短视频，10期E调查，5期微纪录，5期短动画，总时长280分钟。 |  | 200期短视频，10期E调查，5期微纪录，5期短动画，总时长280分钟。 | 1 | 1
|  |  | 京环之声网页专题制作数量 | 制作手机端PC端各12期专题 |  | 完成手机、PC端各12期专题宣传活动 | 1 | 1
|  |  | 专用设备购置数量 | 采购照相机2台、摄像机3台、非线编辑机3台、媒资系统增加120T存储空间。 |  | 完成采购照相机2台、摄像机3台、非线编辑机3台、媒资系统增加120T存储空间。 | 1 | 1
|  |  | 科普宣传时长 | 北京汽车博物馆科普宣传2周 |  | 组织云看展活动2场，线上科普讲座4场，制作5个短视频并线上推广。 | 1 | 1 | 因疫情影响，取消现场活动，改为云看展和线上科普活动，并大大增加了媒体、新媒体、网络平台的宣传。确保了既定绩效目标的实现，也扩大了活动的影响范围和效果。
|  |  | 生态环境公众教育活动次数 | 在中小学开展30次生态环境教育进课堂活动，带领老师、学生走出课堂8次 |  | 录制8节视频环保课，并推送到180所学校。通过线上课程带领学生走进环保设施向公众开放单位1次。通过新浪微博平台线上推广。 | 1 | 1
|  |  | 生态环境公众教育宣传次数 | 《北京少年报》（半版）报道4次，中国环境报（整版）报道1次 |  | 《北京少年报》（半版）报道4次，中国环境报（整版）报道1次。 | 1 | 1
|  |  | 微信运营与宣传工作量 | 微信原创稿件撰写60篇。设计制作基础长图40张。设计制作原创手绘漫画海报15套。设计制作创意数据插图/封面图15张。策划制作基础H5 8个，大型交互式H5 3个。定制IP表情包2套。策划组织活动3场，撰写微信推文5篇。撰写微信运营半年报和年报各1份。月报12份。新媒体推广投放不少于100篇。 |  | 微信原创稿件撰写40篇。设计制作基础长图44张。设计制作原创手绘漫画海报23套。设计制作创意数据插图/封面图45张。策划制作基础H5 8个，大型交互式H5 3个。定制IP表情包2套。策划组织活动3场，撰写微信推文9篇。撰写微信运营半年报和年报各1份。月报12份。新媒体推广投放100篇。 | 3 | 2.5 | 根据宣传经验，增加了长图、漫画海报、插图的数量，减少了微信稿件数量。提高了资金使用效益，提高了宣传效果。
|  |  | 微博运营与宣传工作量 | 微博宣传推广活动12次。撰写发布120条微博稿件。设计100张活动海报，40张长图，12张话题页面图，12张话题头图，14张动图，6个小视频，5个科普手绘漫画长图，2个互动式H5。撰写12次活动报告总结。 |  | 微博宣传推广活动14次。撰写发布211条微博稿件。设计148张活动海报，5张长图，14张动图，10个小视频，17个科普手绘漫画长图，1个互动式H5。撰写14次活动报告总结。重点推广微博活动10次，运营维护微博话题15个。 | 3 | 2.5
|  |  | 培训 | 完成240人次36课时培训工作 |  | 完成36课时线上培训，累计观看人次达105万。 | 1 | 1 | 因疫情影响，培训方式改为线上。
|  |  | 环保儿童艺术节工作量 | 组织开展6项活动，其中少儿才艺大赛4场、环保设施和基地参观5场。 |  | 完成启动仪式、儿童才艺评选、美术大赛等五大项活动。 | 1 | 1 | 因受疫情影响，环保设施和基地参观活动取消，开幕式、才艺大赛、美术大赛、闭幕式等活动采取线上展示和开展的方式。加大了活动线上推广的力度，确保活动影响力度不低于既定目标。
|  |  | 北京生态环境文化周工作量 | 完成线下活动6项，线上活动3项。纸媒发布2版，20家网站推广，30家新媒体推广，3家短视频平台推广。 |  | 完成线上活动9项。纸媒发布2版，74家网站推广，94家新媒体推广，3家短视频平台推广、74次视频发布。 | 1 | 1 | 因受疫情影响，所有活动均改为线上实施。加大了活动线上推广的力度，确保活动影响力度不低于既定目标。
|  |  | 宣讲工作量 | 全年在北京区域内开展120场180学时宣讲活动，落实京津冀协同发展和联防联控组织北京周边地区宣讲3次，宣讲团专家学习交流活动2次，开展3期针对排污企业的培训（每期1天100名学员），编印《课件汇编》100册。 |  | 全年在线上开展125场130学时宣讲活动，落实京津冀协同发展和联防联控组织北京周边地区线上宣讲8次，宣讲团专家学习交流活动1次，开展32期针对排污企业的培训，约4000人参加，编印《课件汇编》80册。完成局系统岗位建功宣讲活动，制作54部课件，制作84部生态环保短视频。 | 2 | 2 | 因疫情影响，取消现场活动，改为制作课件开展线上宣讲。确保了既定绩效目标的实现，也扩大了宣讲范围和效果。
|  | 质量指标 | 电视、城市电视播出质量 | 全年播出无事故。 |  | 全年播出无事故。 | 5 | 5
|  |  | 生态环境专题片制作质量 | 高清，满足省级电视台和大型网站播出标准。 |  | 高清，满足省级电视台和大型网站播出标准。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目进度 | 2020年年内完成。 |  | 城市电视宣传周期为2020年7月-2021年6月。其余项目均在2020年年内完成。 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 资金控制 | 成本控制在1111.47万元以内 |  | 成本为1111.471214万元。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传渠道效益 | 牢固占领广播、电视、城市电视等传统媒体阵地，“京环之声”网站、微博、微信平台等新媒体渠道得到有效拓展，形成集权威发布、信息共享、全民参与于一体的传播交流平台。政府环境信息公开机制进一步健全，公众知情权得到保障。 |  | 继续积极利用广播、电视、城市电视等传统媒体阵地和“京环之声”网站、微博、微信平台等新媒体渠道，打造了集权威发布、信息共享、全民参与于一体的传播交流平台，健全了政府环境信息公开机制，保障了公众知情权。 | 5 | 5
|  |  | 宣传产品生产效益 | 推动生态文化作品创作，丰富环境保护宣传产品，依法公开环境质量及各类环境信息，解读生态环境保护政策法规标准，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。 |  | 生产了一批优质宣传产品。开展生态文化作品创作，正产了一批环境保护宣传产品，依法公开环境质量及各类环境信息，加大对生态环境保护政策法规标准的解读，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。 | 5 | 5
|  |  | 环保宣传活动社会效益 | 公众参与制度进一步健全，全社会生态环境保护意识持续提升。 |  | 公众参与制度进一步健全，全社会生态环境保护意识持续提升。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 生态环境宣传效率评估效益 | 提供绩效考核和后续宣传工作的依据和指导，促进生态环境宣传效益的提升。 |  | 提供绩效考核和后续宣传工作的依据和指导，促进生态环境宣传效益的提升。 | 5 | 5
|  |  | 能力建设效益 | 环保宣教软硬件设施得以保障，生态环境宣传社会效益得以提高。 |  | 环保宣教软硬件设施得以保障，生态环境宣传社会效益得以提高。 | 5 | 5
|  |  | 专用设备生成效益 | 保障影视节目的制作质量。 |  | 持续保障了影视节目的制作质量。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣讲听众满意度 | 95%以上 |  | 满意 | 5 | 4
|  |  | 培训学员满意度 | 95%以上 |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 96
Note on G13: 何利: 调研子项被财政评审审减。