## 污染防治宣传专项
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 环境公共信息服务项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市环境保护宣传中心
项目负责人 |  |  | 何万军 |  |  | 联系电话 | 82635917
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 336.6243 | 336.6243 | 314.3306 | 10 | 93.38% | 9.3377
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 317.6243 | 317.6243 | 314.3306 | - | 98.96% | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | _ | - | _
|  |  | 其他资金 | 19 | 19 | 0 | _ | - | _
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成北京电视的日播节目，完成北京电视台记者站、中国环境报记者站的采编工作，完成京环之声微信微博、京环之声网站等宣传平台的日常运维工作，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映环保重点工作和污染减排进展情况，保障市民环境信息知情权。 |  |  |  |  | 完成2020年度北京电视的日播节目，完成北京电视台记者站、中国环境报记者站的采编工作，完成京环之声微信微博、京环之声网站等宣传平台的日常运维工作，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映环保重点工作和污染减排进展情况，保障市民环境信息知情权。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电视节目制作 | 制作完成732期 |  | 732期 | 8 | 8
|  |  | 北京电视台发稿 | 完成200篇 |  | 202篇 | 8 | 8
|  |  | 微信微博日常运维 | 完成全年每天京环之声微博微信日常文案采写、编辑推送工作，中国环境报记者站采编完成稿件70篇。 |  | 完成全年每天京环之声微博微信日常文案采写、编辑推送工作，中国环境报记者站采编完成稿件133篇。 | 8 | 8
|  |  | 京环之声网站内容运维 | 完成网站焦点图、资讯、视频等栏目的策划、制作以及更新，全年更新量达1000条。 |  | 完成网站焦点图、资讯、视频等栏目的策划、制作以及更新，全年更新量达1917条。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 电视节目 | 全年播出无事故。 |  | 全年播出无事故。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | 2020年年内完成。 |  | 2020年12月31日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在336.624251万元以内 |  | 成本为314.330644万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 宣传渠道效益 | 及时准确地向公众发布北京市空气质量信息，保障市民环境信息知情权。 |  | 及时准确地向公众发布了北京市空气质量信息，保障了市民环境信息知情权。 | 10 | 10
|  |  | 宣传产品生产效益 | 全面反映北京市环保工作进程和取得的成绩，宣传生态环境相关知识，引导公众的生态环境意识和行动。 |  | 全面反映了北京市环保工作进程和取得的成绩，宣传了生态环境相关知识，引导了公众的生态环境意识和行动。 | 10 | 9
|  |  | 环保宣传活动社会效益 | 强化导向，凝聚共识，放大生态文明建设和生态环境保护主流声音。 |  | 实现了强化导向、凝聚共识、放大生态文明建设和生态环境保护主流声音的目标。 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3377